## WBS EDT
WBS / EDT — Tutor Inteligente ITM (ITMentorSoft)
Estructura de Desglose del Trabajo del MVP · ITM — Esp. en Ingeniería de Software · Gestión de Proyectos · Descompuesto hasta Nivel 3
Código | Nivel | Entregable / Subentregable / Paquete de trabajo | Rama
0 | 0 | Proyecto: Tutor Inteligente ITM (MVP)
1 | 1 | Requisitos y análisis | Requisitos
1.1 | 2 | Elicitación de requisitos | Requisitos
1.1.1 | 3 | Instrumentos de encuesta (docentes y estudiantes) | Requisitos
1.1.2 | 3 | Análisis del problema y necesidades | Requisitos
1.2 | 2 | Requisitos funcionales (RF) | Requisitos
1.3 | 2 | Historias de usuario y backlog priorizado | Requisitos
1.4 | 2 | Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010) | Requisitos
1.4.1 | 3 | Catálogo de RNF (14 requisitos) | Requisitos
1.4.2 | 3 | Priorización de atributos de calidad (pesos 0–5) | Requisitos
1.5 | 2 | Criterios de aceptación | Requisitos
2 | 1 | Diseño | Diseño
2.1 | 2 | Arquitectura de la solución | Diseño
2.1.1 | 3 | Diagrama de arquitectura de alto nivel (4 módulos · SPA + API REST · API + worker · CQRS/colas) | Diseño
2.2 | 2 | Decisiones arquitectónicas (ADR) y stack | Diseño
2.3 | 2 | Modelo de datos | Diseño
2.4 | 2 | Diseño del modelo evaluativo y rúbricas | Diseño
2.4.1 | 3 | Rúbricas y contexto de evaluación (contexto, resp. correcta/incorrecta, palabras clave, resp. del estudiante) | Diseño
2.4.2 | 3 | Criterios de clasificación por niveles (LLM juez) | Diseño
2.4.3 | 3 | Algoritmo de selección de rutas | Diseño
2.5 | 2 | Mockups de baja fidelidad | Diseño
3 | 1 | Desarrollo | Desarrollo
3.1 | 2 | Módulo Gestión de Usuarios | Desarrollo
3.1.1 | 3 | Backend (auth, RBAC, MFA-OTP) | Desarrollo
3.1.2 | 3 | Frontend (registro, login, perfil) | Desarrollo
3.2 | 2 | Módulo Evaluación de Conocimientos | Desarrollo
3.2.1 | 3 | Backend (cuestionarios, autosave) | Desarrollo
3.2.2 | 3 | Evaluación con LLM juez (envío de contexto + rúbrica) | Desarrollo
3.2.3 | 3 | Frontend (vista de evaluación) | Desarrollo
3.3 | 2 | Módulo Clasificación y Diagnóstico | Desarrollo
3.3.1 | 3 | Lógica de clasificación por niveles (a partir del LLM juez) | Desarrollo
3.3.2 | 3 | Servicio de clasificación e historial de evolución | Desarrollo
3.4 | 2 | Módulo Recomendación de Rutas de Aprendizaje | Desarrollo
3.4.1 | 3 | Backend (asignación de rutas, recursos) | Desarrollo
3.4.2 | 3 | Frontend (vistas de ruta, progreso, retroalimentación) | Desarrollo
3.5 | 2 | Infraestructura y componentes transversales | Desarrollo
3.5.1 | 3 | API REST y configuración de entorno | Desarrollo
3.5.2 | 3 | Worker de mensajería (colas durables, reintentos) | Desarrollo
3.5.3 | 3 | Worker de LLM | Desarrollo
3.5.4 | 3 | Audit trail / trazabilidad | Desarrollo
3.5.5 | 3 | Failover del proveedor LLM | Desarrollo
4 | 1 | Pruebas | Pruebas
4.1 | 2 | Pruebas unitarias | Pruebas
4.2 | 2 | Pruebas de integración | Pruebas
4.3 | 2 | Pruebas funcionales (validación de HU) | Pruebas
4.4 | 2 | Pruebas no funcionales | Pruebas
4.4.1 | 3 | Seguridad (NFR-01, 02, 03, 10) | Pruebas
4.4.2 | 3 | Fiabilidad: tolerancia a fallos y recuperación (NFR-04, 05, 06, 13, 14) | Pruebas
4.4.3 | 3 | Disponibilidad (NFR-11, 12) | Pruebas
4.4.4 | 3 | Rendimiento / carga | Pruebas
4.5 | 2 | Pruebas de aceptación (UAT con docentes) | Pruebas
4.6 | 2 | Corrección de defectos | Pruebas
Regla del 100 %: los 4 entregables principales cubren todo el trabajo del MVP; cada elemento pertenece a un solo padre. Profundidad máxima = Nivel 3 (paquetes de trabajo).